3.2项目立项报告

1项目简介

本公众号名为“小青年微生活”,主要面向学生、青年群体。目的为希望该类用户能够更直接，方便的了解到想要了解的信息或新闻，同时提供一些建议。在空闲时间也能提供一些娱乐方式。

2 交付件

|  |  |
| --- | --- |
| S.NO. | 交付件 |
| 01 | 项目立项报告 |
| 02 | 项目计划（简版） |
| 03 | 需求规格说明书 |
| 04 | 系统设计说明书 |
| 05 | 项目最终代码 |
| 06 | 项目介绍ppt |
| 07 | 项目关闭总结报告 |
| 08 | 个人总结 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作包 | 工作量估计/人天 | 前置任务 | 任务难易度 | 负责人 |
| 1 | 项目启动 | 1 | 无 | 易 | 全员 |
| 2 | 项目规划 | 1 | 项目启动 | 易 | 全员 |
| 3 | 需求分析 | 3 | 项目规划 | 较难 | 全员 |
| 4 | 需求评审 | 1 | 需求分析 | 易 | 全员 |
| 5 | 系统设计 | 4 | 需求评审 | 难 | 全员 |
| 6 | 设计评审 | 1 | 系统设计 | 易 | 全员 |
| 7 | 模块1实现及测试 | 7 | 设计评审 | 难 | 全员 |
| 8 | 模块2实现及测试 | 7 | 模块1实现及测试 | 难 | 全员 |
| 9 | 模块3实现及测试 | 7 | 模块2实现及测试 | 很难 | 全员 |
| 10 | 系统测试 | 1 | 模块3实现及测试 | 易 | 全员 |
| 11 | 项目验收 | 1 | 系统测试 | 易 | 全员 |
| 工作量总计/人天：34 | | | | | |